## Listado de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS NEGATIVOS O AMENAZAS
Proyecto: SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática de Calidad del Aire) | [9 empty] | Versión: |  |  |  | 1 |  |  |  | Clave protección hoja: GPS
Líder de Proyecto: Iván García Garza | [9 empty] | CLASIF. INFO.
Implementación de Internet de las Cosas (Gpo 503), Tec de Monterrey Campus Guadalajara | [9 empty] | General |  |  | Interna |  | Confidenc |  | Criterios de clasificación
Riesgo Núm. | Nombre riesgo | Resp. | Fecha Id. | Estado (A, C, P) | Prob (A, M, B) | Puntaje | Imp (A,M,B) | Puntaje | Clasif Cualit | Ponderacion | Sev (A,M,B) | Puntaje | Clasif Cuant | NPR | Plan requrido | PRR # | Analisis Cualitativo | [6 empty] | Glosario
1 | Retraso en la adquisición del sensor SCD41 u otros componentes | Ingrid Araceli Domínguez | 06-oct-26 | A | a | 3 | a | 3 | MA | 9 | a | 3 | MA | 27 | C,T,E,M | 1 | (Caracteristicas y efecto inmediato) | [6 empty] | Estado: Cual es el estado del riesgo
2 | Lecturas inestables del sensor de frecuencia cardiaca MAX30102 por movimiento | Leonardo Nájera | 06-oct-26 | A | m | 2 | m | 2 | M | 4 | m | 2 | M | 8 | E,M |  |  |  | Impacto |  |  |  |  | A: Abierto, el riesgo está latente.
3 | Daño del ESP32 por mezcla de voltajes (3.3V lógica / 12V y 5V actuadores) | Ingrid Araceli Domínguez | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | a | 3 | A | 9 | T,E,M | 2 |  |  | a 3 | m 2 | b 1 |  |  | C: Cerrado, la etapa posible del riesgo quedó atrás.
4 | Pérdida o desorganización de archivos en el repositorio de GitHub | Iván García Garza | 06-oct-26 | C | m | 2 | b | 1 | B | 2 | b | 1 | MB | 2 | A |  | Probab. | a 3 | ma 9 | a 6 | m 3 |  |  | P: Problema, el riesgo ya se presentó.
5 | Retraso de un integrante por carga académica de otras materias | Iván García Garza | 06-oct-26 | A | m | 2 | m | 2 | M | 4 | m | 2 | M | 8 | E,M |  |  | m 2 | a 6 | m 4 | b 2 |  |  | Prob: Probabilidad
6 | Datos insuficientes acumulados para entrenar el módulo de IA | Edgar Esquivel | 06-oct-26 | A | m | 2 | m | 2 | M | 4 | b | 1 | B | 4 | A |  |  | b 1 | m 3 | b 2 | mb 1 |  |  | A: Alta.
7 | Falla de la Raspberry Pi o corrupción de la microSD | Ingrid Araceli Domínguez | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | m | 2 | M | 6 | E,M | [8 empty] | M: Media.
8 | Incumplimiento de la fecha de entrega final (3 de diciembre de 2026) | Iván García Garza | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | a | 3 | A | 9 | T,E,M | 3 | Analisis Cuantitativo | [6 empty] | B: Baja.
9 | Falla o quema de la Raspberry Pi durante pruebas o la demostración | Ingrid Araceli Domínguez | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | a | 3 | A | 9 | T,E,M | 4 | (Cuantificacion y efecto en objetivos finales) | [6 empty] | Imp: Impacto (Afectaciones inmediatas del riesgo)
10 | Iván se cae de la bicicleta el día de la entrega (llevaba el prototipo en la mochila) | Iván García Garza | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | a | 3 | A | 9 | T,E,M | 5 |  |  | Severidad |  |  |  |  | A: Alto.
11 | Leonardo ("el presi") se queda atrapado en el tráfico el día de la entrega (llevaba el respaldo por si Iván se caía) | Leonardo Nájera | 06-oct-26 | A | m | 2 | a | 3 | A | 6 | m | 2 | A | 12 | T,E,M | 5 |  |  | a 3 | m 2 | b 1 |  |  | M: Medio.
12 | Asaltan a Edgar, quien llevaba el último respaldo por si fallaban Iván y Leonardo | Edgar Esquivel | 06-oct-26 | A | b | 1 | a | 3 | M | 3 | a | 3 | A | 9 | T,E,M | 5 | Clasif Cualit | ma 9 | ma 27 | ma 18 | a 9 |  |  | B: Bajo.
13 | Caída del servicio externo de IA (API tipo ChatGPT) el día de la demostración | Edgar Esquivel | 06-oct-26 | A | m | 2 | m | 2 | M | 4 | m | 2 | M | 8 | E,M | 6 |  | a 6 | ma 18 | a 12 | m 6 |  |  | Clasif Cualit: Clasificacion cualitativa
14 | Falla eléctrica o corte de luz en el lugar de la demostración | Todo el equipo | 06-oct-26 | A | b | 1 | m | 2 | B | 2 | m | 2 | B | 4 | A |  |  | m 4 | a 12 | m 8 | b 4 |  |  | Sev: Severidad (Afectaciones al objetivo del proyecto)
15 | Incompatibilidad de versiones de librerías de Python entre las laptops del equipo | Leonardo Nájera | 06-oct-26 | A | m | 2 | b | 1 | B | 2 | b | 1 | MB | 2 | A |  |  | m 3 | a 9 | m 6 | b 3 |  |  | A: Alta.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | b 2 | m 6 | b 4 | mb 2 |  |  | M: Media.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | mb 1 | b 3 | mb 2 | mb 1 |  |  | B: Baja.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | Clasif Cuant: Clasificacion cuantitativa
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Plan requerido |  |  |  |  | NPR: Número de prioridad del riesgo
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | C | T | E | M | A | Plan requerido: Tipo de plan de atención al riesgo requerido.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Analisis Cuantit. | MA | * | * | * | * |  | PRR: Plan de respuesta al riesgo
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | A |  | * | * | *
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | M |  |  | * | *
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | B |  |  |  |  | *
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MB |  |  |  |  | *
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Planes de Atención
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Tipo |  |  |  | Ejemplo
29 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | C | Contingencia |  |  |  | Fondo o reemplazo de reserva
[17 empty] | T | Transferir a un tercero |  |  |  | Seguros, finanzas
[17 empty] | E | Evitar por medios alternativos |  |  |  | Cambio en procedimientos
[17 empty] | M | Mitigar probabilidad o impacto |  |  |  | Listas de verificación
[17 empty] | A | Aceptación |  |  |  | Resolver si sucede

## PRR 1
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 1
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 1
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Retraso en la adquisición del sensor SCD41 |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
El sensor SCD41 se pide a un proveedor externo (Mercado Libre); si se retrasa su entrega, se detiene toda la ruta crítica de la Fase 3 (Ejecución), ya que la configuración del ESP32 y la lectura de sensores dependen de tenerlo en mano.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 27 | PROBABILIDAD: |  | A
10-oct-26 |  | IMPACTO: | A | SEVERIDAD: |  | A
Areas afectadas
Cronograma (ruta crítica del sprint)
Calidad de los datos de CO2
Consecuencias principales:
Atraso de todo el sprint de construcción de 14 días
Entrega tardía del prototipo funcional para la demostración interna
Posible necesidad de usar un sensor sustituto de menor precisión
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Ordenar el sensor el mismo día en que se aprueba el Project Charter |  |  |  | Ingrid | 06-oct-26 | Completado
Tener como respaldo el STCC4 (SEN0678) o MH-Z19B + AM2302 |  |  |  | Ingrid | 10-oct-26 | En espera
Dar seguimiento diario al estatus del envío |  |  |  | Iván | Diario | Activo
Preparado por: | Iván García Garza |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: |  | 2026-11-12

## PRR 2
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 2
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 3
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Daño del ESP32 por mezcla de voltajes (3.3V / 12V / 5V) |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
El ventilador (12V, regulado por el módulo D4184) y el módulo vibratorio (5V) operan a voltajes distintos al del ESP32 (3.3V); una conexión incorrecta (sin tierra común entre las fuentes y el ESP32, o sin los diodos 1N5819 de protección) puede dañar permanentemente el microcontrolador prestado por el laboratorio.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 9 | PROBABILIDAD: |  | B
13-oct-26 |  | IMPACTO: | A | SEVERIDAD: |  | A
Areas afectadas
Hardware (ESP32 prestado por el laboratorio)
Cronograma de la Fase 3
Consecuencias principales:
Pérdida del ESP32 prestado por el laboratorio del colegio
Retraso mientras se consigue un reemplazo
Posible daño a otros componentes conectados al mismo circuito
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Usar módulo relé con optoacoplador (ya confirmado en la lista de componentes) |  |  |  | Ingrid | 13-oct-26 | Completado
Revisar el circuito con un compañero antes de energizarlo por primera vez |  |  |  | Todo el equipo | 13-oct-26 | Pendiente
Unir las tierras (GND) de las fuentes de 12V y 5V y el ESP32 antes de probar |  |  |  | Ingrid | 13-oct-26 | Pendiente
Preparado por: | Ingrid Araceli Domínguez |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: |  | 2026-10-13

## PRR 3
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 3
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 8
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Incumplimiento de la fecha de entrega final (3 de diciembre de 2026) |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
Aunque el sprint de construcción es de solo 14 días, un retraso acumulado en tareas de la ruta crítica o imprevistos no resueltos durante las 6 semanas de margen podrían impedir tener el prototipo listo para la demostración final.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 9 | PROBABILIDAD: |  | B
03-dic-26 |  | IMPACTO: | A | SEVERIDAD: |  | A
Areas afectadas
Calificación del proyecto
Cronograma general
Consecuencias principales:
Entrega incompleta o prototipo no funcional
Pérdida de puntos en la evaluación final
Presentación final deficiente ante el profesor
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Revisar el avance contra el diagrama de Gantt cada semana |  |  |  | Iván | Semanal | Activo
Usar las tareas con holgura para reasignar recursos si la ruta crítica se atrasa |  |  |  | Iván | Según se requiera | Activo
Dejar al menos 1 semana de colchón antes del 3 de dic. para pruebas finales |  |  |  | Todo el equipo | 24-nov-26 | Pendiente
Preparado por: | Iván García Garza |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: | 2026-10-12

## PRR 4
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 4
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 9
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Falla o quema de la Raspberry Pi |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
La Raspberry Pi es el único servidor del sistema (base de datos, API, módulo de IA y dashboard). Un cortocircuito, sobrecalentamiento o falla eléctrica podría dañarla de forma irreversible, dejando sin funcionar el backend completo justo antes o durante la demostración.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 9 | PROBABILIDAD: |  | B
03-dic-26 |  | IMPACTO: | A | SEVERIDAD: |  | A
Areas afectadas
Servidor y base de datos
Demostración final
Consecuencias principales:
Pérdida total del backend (API, base de datos, IA, dashboard)
Imposibilidad de mostrar datos en vivo durante la entrega
Costo o trámite de reemplazo del equipo prestado por el laboratorio
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Respaldar el código y la base de datos en GitHub todos los días, no solo en la Raspberry |  |  |  | Edgar | Diario | Activo
Preparar un plan B de demo con datos pregrabados o video si la Raspberry falla ese día |  |  |  | Edgar | 01-dic-26 | Pendiente
Asegurar ventilación adecuada para evitar sobrecalentamiento |  |  |  | Ingrid | 13-oct-26 | Pendiente
Preparado por: | Ingrid Araceli Domínguez |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: |  | 2026-10-13

## PRR 5
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 5
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 10, 11, 12
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Interrupción de la cadena de respaldo para transportar el prototipo |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
El equipo definió una cadena de respaldo para llevar el prototipo físico el día de la entrega: si Iván (que lo transporta primero) sufre un accidente en bicicleta, Leonardo lleva el segundo respaldo; si Leonardo se queda atrapado en el tráfico, Edgar lleva el último respaldo. Riesgo 10: Iván se cae de la bicicleta el día de la entrega, llevando el prototipo en la mochila. Riesgo 11: Leonardo ("el presi") se queda atrapado en el tráfico, llevando el respaldo entregado por si Iván se caía. Riesgo 12: asaltan a Edgar, quien llevaba el último respaldo por si fallaban los dos anteriores. Si fallan los tres pasos de la cadena, el equipo se queda sin prototipo físico el día de la demostración.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 9 | PROBABILIDAD: |  | B/M/B
03-dic-26 |  | IMPACTO: | A | SEVERIDAD: |  | A/M/A
Areas afectadas
Demostración final
Seguridad personal de quien transporta el equipo (prioridad sobre el proyecto)
Consecuencias principales:
No se puede realizar la demostración en vivo si fallan los 3 pasos de la cadena
Posible pérdida total del hardware ya armado
En el peor escenario, riesgo a la integridad física de Iván, Leonardo o Edgar
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Tener el código y la documentación completos en GitHub como entrega mínima garantizada |  |  |  | Iván | 01-dic-26 | Pendiente
Grabar un video de la demo funcionando como respaldo antes del día de la entrega |  |  |  | Todo el equipo | 02-dic-26 | Pendiente
Salir con margen de tiempo amplio y transportar el prototipo en un case rígido acolchado |  |  |  | Iván, Leonardo, Edgar | 03-dic-26 | Pendiente
Nota: la seguridad de las personas va primero. Ningún entregable justifica un riesgo físico real; ante un imprevisto grave, se avisa al profesor de inmediato.
Preparado por: | Iván García Garza |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: |  | 2026-10-13

## PRR 6
Plan de Respuesta al Riesgo
Proyecto: | SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática) |  | Número de PRR |  |  | 6
Lider de Proyecto | Iván García Garza |  | Numero de riesgo |  |  | 11
Patrocinador: | Materia Implementación de IoT (Gpo 503) |  | CLASIFICACION DE INFORMACIÓN
Nombre del Riesgo: | Caída del servicio externo de IA (API tipo ChatGPT) el día de la demo |  | General | Interna | Confidencial
Descripción del riesgo:
Si el módulo de IA depende de una API externa para generar explicaciones o resúmenes, una caída de ese servicio justo el día de la demostración dejaría esa función sin responder, aunque el resto del sistema (sensores, base de datos, ventilador) siga funcionando con normalidad.
Fecha potencial del riesgo |  | CLASIF. CUANT. | 8 | PROBABILIDAD: |  | M
03-dic-26 |  | IMPACTO: | M | SEVERIDAD: |  | M
Areas afectadas
Módulo de IA (parte conversacional)
Percepción general de la demostración
Consecuencias principales:
La función de explicación por IA no responde en vivo
Posible impresión de que el sistema completo falla, aunque el resto sí opere
Interrupción del flujo de la presentación
Acciones propuestas |  |  |  | Resp | Fecha | Estado
Guardar en caché la última respuesta exitosa de la IA para mostrarla si el servicio falla |  |  |  | Edgar | 24-nov-26 | Pendiente
Explicar en la presentación qué partes del sistema no dependen de internet |  |  |  | Todo el equipo | 03-dic-26 | Pendiente
Probar la conexión a la API la noche y la mañana antes de la entrega |  |  |  | Edgar | 02 y 03-dic-26 | Pendiente
Preparado por: | Edgar Esquivel |  | Aprobado por: |  | Todo el equipo
Fecha: | 2026-10-12 |  | Fecha: |  | 2026-10-13